СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

внеочередной  33-ей сессии пятого созыва

с. Толмачево

14.09.2018	                                                                                      № 161

О разработке документов стратегического планирования муниципального образования Толмачевского сельсовета на период до 2035 года

Совет депутатов Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в соответствии с ФЗ  РФ за № 172-ФЗ от 28.06.2014 г. "О стратегическом планировании в Российской Федерации", статья 39 п. 2.

РЕШИЛ:

- Разработать стратегию социально-экономического развития муниципального образования и план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

- Сформировать рабочую группу и назначить ответственных лиц по разработке разделов стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (приложение 1.)

- Утвердить календарный график работы над Стратегией (приложение №2).

- Рабочей группе обеспечить рассмотрение предложений, поступивших от общественных объединений и граждан по вопросам социально-экономического развития и результатов общественного опроса в срок до 01.01.2019г.

- Вынести Стратегию социально-экономического развития муниципального образования и план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на рассмотрение Совета депутатов в срок до 01.04.2019 года.

- Сформировать рабочую группу по внесению предложений по коррекции Схемы территориального развития Новосибирского района, в части изменений в Генеральном плане Толмачевского сельского поселения Новосибирского района Новосибирской области (приложение №3).

- Решение вступает в силу с момента принятия.

8.Решение опубликовать в газете «Приобская правда».

| И.о. Председателя Совета депутатов Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области |  | Глава Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области |
| --- | --- | --- |
| _____________ Д.Ю.Останин |  | _________________ Н.Н. Захаров |

Приложение №1

к Решению внеочередной 33-ей сессии пятого созыва

Толмачевского сельсовета

Состав рабочей группы по разработке Стратегии социально-экономического развития Толмачевского сельсовета на период 2019-2035 гг.

| Председатель рабочей группы Емельянов Д.И. |  | - Первый заместитель Главы администрации |
| --- | --- | --- |
| Члены рабочей группы Колечкин С.Г. |  | - Председатель Совета депутатов, по согласованию |
| Алешин А.В. |  | - Председатель комиссии мандатная по самоуправлению, обеспечению законности и правопорядка, гласности, работе со СМИ, бюджетной налоговой и финансово-кредитной политике, по согласованию |
| Колечкин И.С. |  | - Председатель комиссии по социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре, спорту, молодежной политике, работе с общественными организациями, по согласованию |
| Останин Д.Ю. |  | – Председатель комиссии по транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству, по согласованию |
| Шамрай О.Д. |  | - Председатель комиссии по строительству, аграрной, промышленной политике, торговле и предпринимательству, земельным отношениям, градостроительной деятельности, по согласованию |
| Капгер Ю.С. |  | - Председатель комиссии по социальным вопросам, по согласованию |
| Дерели О.Б. |  | – Директор МАУ «Земельное и имущественное управление» |
| Посадсков С.А. |  | – Директор МУП ТВК «Толмачево» |
| Сухов А.А. |  | – Директор МКУК «Молодость» |
| Пясецкий Е.М. |  | – Председатель общественного координационного Совета |
| Липовая Л.В. |  | – Председатель Женсовета, по согласованию |
| Летникова О.С. |  | – Заместитель главы администрации – главный бухгалтер |
| Егорова Л.В. |  | - Ведущий специалист администрации по земельным вопросам |

Приложение №2

к Решению внеочередной 33-ей сессии пятого созыва

Толмачевского сельсовета

Календарный план - график работы над  Стратегией социально-экономического развития Толмачевского сельсовета на период 2019-2035 гг.

| Наименование работ | Срок выполнения | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- |
| ОРГАНИЗАЦИОННО – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП |  |  |
| Принятие решения Совета депутатов о порядке разработки Стратегии социально-экономического развития Толмачевского сельсовета | 15.09.2018 | Емельянов Д.И. |
| Определение конкретных функциональных обязанностей членов рабочей группы, закрепление их за формированием определённых разделов, подразделов Стратегии | 01.10 2018 | Емельянов Д.И. |
| ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ |  |  |
| Сбор статистической информации, информации органов ФНС по вопросам развития экономики и социальной сферы МО (за последние пять лет) | Ноябрь 2018 | Емельянов Д.И. |
| Сбор информации об имеющемся ресурсном потенциале МО | декабрь 2018 | Емельянов Д.И. |
| Анкетирование руководителей по выявлению проблем социально-экономического развития и вопросам желаемого будущего развития МО | Декабрь 2018 | Емельянов Д.И. |
| ЭТАП РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ |  |  |
| Анализ социально-экономического развития МО и диагностика проблем развития | Январь 2019 | Емельянов Д.И. |
| Анализ конкурентных преимуществ и недостатков МО | Февраль 2019 | Емельянов Д.И. |
| Формирование главной цели (с учетом проведенного анкетирования) | Март 2019 | Емельянов Д.И. |
| Постановка целей и задач для достижения главной цели | Март 2019 | Емельянов Д.И. |
| Разработка разделов Программы: концепции, долгосрочного, среднесрочного и годового планов | Апрель, Май 2019 | Емельянов Д.И. |
| Оценка ожидаемых эффектов от реализации Программы | Июнь 2019 | Емельянов Д.И. |
| ЭТАП УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ |  |  |
| Рассмотрение проекта Стратегии в администрации МО | Август 2019 | Емельянов Д.И. |
| Презентация проекта Стратегии. Обсуждение, формирование положительного настроя по отношению к Стратегии и заинтересованности в её реализации | Август 2019 | Емельянов Д.И. |
| Согласование проекта Стратегии в финансовых и экономических органах района и НСО | Сентябрь 2019 | Емельянов Д.И. |
| Направление проекта Стратегии на рассмотрение в Совет депутатов муниципального образования | Сентябрь 2019 | Емельянов Д.И. |
| Рассмотрение проекта Стратегии на публичных слушаниях | Сентябрь 2019 | Емельянов Д.И. |
| Утверждение Программы в Совете депутатов муниципального образования | Сентябрь 2019 | Емельянов Д.И. |

Приложение №3

к Решению внеочередной 33-ей сессии пятого созыва

Толмачевского сельсовета

Рабочая группа по внесению предложений по коррекции Генерального плана Толмачевского сельского поселения Новосибирского района Новосибирской области, в количестве 3-х человек:

- Захаров Н.Н.

- Егорова Л.В.

- Капгер Ю.С.