АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Толмачево

01.04.2022г.	№ 85/1

№_____

О подготовке к  прохождению пожароопасного сезона

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Новосибирской области от 24.11.2014 г. № 484-ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», планом профилактических мероприятий по защите населенных пунктов от природных пожаров (ландшафтных пожаров, палов сухой растительности) на территории Новосибирского района Новосибирской области в 2021 году (утв. Протоколом комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Новосибирского района Новосибирской области от 24.02.2021 г. № 4), в целях безопасного прохождения пожароопасного сезона на территории Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее – Толмачевского сельсовета), руководствуясь Уставом Толмачевского сельсовета, администрация Толмачевского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить:

1.1. Состав маневренных и патрульно-маневренных (приложение 1)

1.2. Перечень профилактических мероприятий по защите населенных пунктов от природных пожаров (ландшафтных пожаров, палов сухой растительности) на территории Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 2022 году (Приложение 2).

1.3. Утвердить состав сил и средств, привлекаемых для принятия мер по локализации природных пожаров, спасению людей и имущества на территории Толмачевского сельсовета до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы. (Приложение 3).

2. Ответственным лицам, указанным в Перечне профилактических мероприятий (пункт 1.2. настоящего постановления) обеспечить проведение мероприятий в установленные сроки.

3. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

Глава Толмачевского сельсовета                                                     В.А. Сизов

Исп. Прибыткова О.Г. 295-75-04

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К постановлению администрации

Толмачевского сельсовета

Новосибирского  района

Новосибирской области

от  «01» апреля 2022 г.   № 85/1

Состав патрульно-маневренных групп Толмачевского сельсовета

Новосибирского района Новосибирской области

| Наименование | Состав группы | Средства, привлекаемые для принятия мер по локализации пожаров |
| --- | --- | --- |
| Патрульно-маневренная группа № 1 с. Толмачево | 1) Селезнёв Александр Михайлович 2) Левун Игорь Юрьевич 3) Бризицкий Виталий Станиславович 4) Лаубер Максим Валерьевич 5) Вахренев Анатолий Васильевич 6) Ховалкин Владимир Владимирович 7) Бурдыка Валерий Иванович 8) Маленко Нина Ивановна | Автомобиль - УАЗ-Патриот, ЗИЛ- 4546 - 2 шт. Мотопомпа - 5 шт. Лопаты - 3 шт. Метла - 3 шт. Трактор с лопатой (МУП ТВК Толмачево) - 2 шт. Огнетушители – 20 шт. Ранцевые огнетушители -20 шт. |
| Патрульно-маневренная группа № 2 | 1) Селезнёв Александр Михайлович 2) Левун Игорь Юрьевич 3) Бризицкий Виталий Станиславович 4) Лаубер Максим Валерьевич 5) Вахренев Анатолий Васильевич 6) Ховалкин Владимир Владимирович 7) Бурдыка Валерий Иванович 8) Маленко Нина Ивановна | Автомобиль - УАЗ-Патриот, ЗИЛ- 4546 - 2 шт. Мотопомпа - 5 шт. Лопаты - 3 шт. Метла - 3 шт. Трактор с лопатой (МУП ТВК Толмачево) - 2 шт. Огнетушители – 20 шт. Ранцевые огнетушители -20 шт. |
| Патрульно-маневренная группа № 3 | 1) Селезнёв Александр Михайлович 2) Левун Игорь Юрьевич 3) Вахренев Анатолий Васильевич 4) Бризицкий Виталий Станиславович 5) Лаубер Максим Валерьевич 6) Лизунов Андрей Владимирович 7) Игнатенко Юрий Александрович 8) Борщ Алексей Юрьевич 9) Ховалкин Владимир Владимирович 10) Бурдыка Валерий Иванович 11) Маленко Нина Ивановна | Автомобиль - УАЗ-Патриот, ЗИЛ- 4546 - 2 шт. Мотопомпа - 5 шт. Лопаты - 3 шт. Метла - 3 шт. Трактор с лопатой (МУП ТВК Толмачево) - 2 шт. Огнетушители – 20 шт. Ранцевые огнетушители -20 шт. |

Состав маневренных групп Толмачевского сельсовета

Новосибирского района Новосибирской области

| № п/п | Наименование | Состав группы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маневренная группа Толмачевского сельсовета | 1) Селезнёв Александр Михайлович – начальник отдела администрации Толмачевского сельсовета 2) Чубаров Николай Александрович – 1-й заместитель главы администрации Толмачевского сельсовета 3) Сизов Василий Александрович – глава Толмачевского сельсовета, руководитель группы 4) Левун Игорь Юрьевич – ведущий специалист администрации Толмачевского сельсовета 5) Вахренев Анатолий Васильевич – член административной комиссии 6) Бризицкий Виталий Станиславович – директор МУП ТВК Толмачево 7) Лаубер Максим Валерьевич - специалист МУП ТВК Толмачево 8) Лизунов Андрей Владимирович – житель п.Новоозерный 9) Ховалкин Владимир Владимирович – житель с.Красноглинное 10) Бурдыка Валерий Иванович – староста д. Алексеевка 11) Маленко Нина Ивановна –староста п. Красномайский |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К постановлению администрации

Толмачевского сельсовета

Новосибирского  района

Новосибирской области

от  «01» апреля 2022 г.   №85/1

Перечень профилактических мероприятий по защите населенных пунктов от природных пожаров

(лесных, ландшафтных пожаров, палов сухой растительности)

на территории Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 2022 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уточнение реестров населенных пунктов, подверженных угрозе перехода ландшафтных пожаров | 1-й заместитель главы администрации Толмачевского сельсовета Чубаров Н.А., Н.А., Селезнев А.М. - начальник отдела администрации Толмачевского сельсовета | 30.04.2022 |
|  | Уточнение перечня населенных пунктов, садовых некоммерческих товариществ (СНТ, ДНТ), расположенных на территории сельсовета | 1-й заместитель главы администрации Толмачевского сельсовета Чубаров Н.А., специалист администрации Прибыткова О.Г. | 25.01.2022 |
|  | Обеспечить обмен информацией в области пожарной безопасности, в том числе выезд на места обнаружения «термических точек» | 1-й заместитель главы администрации Толмачевского сельсовета Чубаров Н.А., Специалисты администрации Левун И.Ю., Прибыткова О.Г. | постоянно |
|  | Своевременное оповещение населения и подразделений ГПС и ФПС о пожаре | Глава Толмачевского сельсовета В.А. Сизов | постоянно |
|  | Направление сводных реестров патрульных, патрульно-маневренных и маневренных групп на утверждение КЧС и ОБП района (через ЕДДС района на электронный адрес eddsnr@nso.ru) | Специалист администрации Прибыткова О.Г. | до 04.03.2022 |
|  | Организация выдачи патрульно-маневренным и маневренным группам ранцевых лесных огнетушителей, пожарного имущества | Директор МУП ТВК Толмачево Бризицкий В.С., 1-й заместитель главы администрации Толмачевского сельсовета Чубаров Н.А. | до 27.04.2022 |
|  | Своевременное представление сведений о результатах проведенной профилактической работы и реагирования патрульных, патрульно-маневренных и маневренных групп муниципальных образований района в ЕДДС Новосибирского района | Специалист администрации Прибыткова О.Г. | с 01.04.2022 ежедневно не позднее 20:00 часов |
|  | Проведение анализа прикрытия населенных пунктов, подверженных угрозе ландшафтных пожаров, подразделениями ГПС и ФПС (время следования ближайшего подразделения пожарной охраны не должно превышать 20 минут) | 1-й заместитель главы администрации Толмачевского сельсовета Чубаров Н.А., Директор МУП ТВК Толмачево Бризицкий В.С. | до 20.02.2022 |
|  | Создание в целях пожаротушения условий для забора воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории сельсовета и на прилегающих к нему территориях | Директор МУП ТВК Толмачево Бризицкий В.С. | до 01.04.2022 |
|  | Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | Директор МУП ТВК Толмачево Бризицкий В.С. , 1-й заместитель главы администрации Толмачевского сельсовета Чубаров Н.А., | до 01.04.2022 |
|  | Обеспечение надлежащего технического содержания дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и наружным установкам, пожарным гидрантам, естественным и искусственным водоемам, являющимися источниками наружного противопожарного водоснабжения | Директор МУП ТВК Толмачево Бризицкий В.С. , 1-й заместитель главы администрации Толмачевского сельсовета Чубаров Н.А., специалист администрации Левун И.Ю. | постоянно |
|  | Создание (обновление) защитных противопожарных минерализованных полос (опашка) шириной не менее 0,5 метра вокруг населённых пунктов, подверженных угрозе ландшафтных пожаров | Директор МУП ТВК Толмачево Бризицкий В.С. , 1-й заместитель главы администрации Толмачевского сельсовета Чубаров Н.А., Селезнев А.М. - начальник отдела администрации Толмачевского сельсовета | до 30.04.2022 |
|  | Разработка порядка по обеспечению мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений ГПС и ФПС | 1-й заместитель главы администрации Толмачевского сельсовета Чубаров Н.А., Селезнев А.М. - начальник отдела администрации Толмачевского сельсовета | до 01.04.2022 |
|  | Определение способов оповещения и информирования населения в период пожароопасного сезона | 1-й заместитель главы администрации Толмачевского сельсовета Чубаров Н.А., Селезнев А.М. начальник отдела администрации Толмачевского сельсовета | до 01.04.2022 |
|  | Организация подворовых обходов в жилых секторах в целях проведения противопожарных инструктажей, бесед на сходах, собраниях граждан, с отметкой в журналах учета проведения противопожарных инструктажей, в том числе, раздачи листовок населению с информацией о мерах пожарной безопасности и номеров телефонов экстренных служб района и области | Специалист администрации Прибыткова О.Г. | постоянно |
|  | Обеспечение постоянного взаимодействия с председателями СНТ, ДНТ, находящихся на подведомственной территории в части проведения инструктажей с садоводами, в ходе которых ознакомить о правилах первичной пожарной безопасности, в том числе, о недопущении перекрытия проезжей части личным автотранспортом для проезда специализированной пожарной техники в случае возникновения пожара, а также довести до них информацию о статистике по пожарам в районе | 1-й заместитель главы администрации Толмачевского сельсовета Чубаров Н.А., Селезнев А.М. начальник отдела администрации Толмачевского сельсовета, специалист администрации Прибыткова О.Г. | постоянно |
|  | Усиление работы сотрудников администрации сельсовета, старших по улице в населенных пунктах, старост населенных пунктов в части обучения мерам безопасности населения | 1-й заместитель главы администрации Толмачевского сельсовета Чубаров Н.А., Селезнев А.М. начальник отдела администрации Толмачевского сельсовета, специалист администрации Прибыткова О.Г. | на протяжении всего пожароопасного сезона |
|  | Уточнение списков многодетных семей, семей, находящиеся в социально опасном положении и имеющие несовершеннолетних детей, а также малоподвижных одиноких пенсионеров и инвалидов для установки в их жилых помещениях автономных дымовых пожарных извещателей (АДПИ) | Специалисты администрации Прибыткова О.Г., Капгер Ю.С. | постоянно |
|  | Размещение / обновление информации о мерах пожарной безопасности в местных средствах массовой информации, официальных интернет-сайтах администраций муниципальных образований района | Специалисты администрации Прибыткова О.Г., Попова И.М. | еженедельно |
|  | Проведение практических тренировок по эвакуации работников из административных зданий при пожаре | Специалист администрации Прибыткова О.Г. | от 31.05.2022 до 30.11.2022 |
|  | Осуществление взаимодействия с сельскохозяйственными предприятиями (организациями), крестьянскими (фермерскими) хозяйствами на сельскохозяйственных угодьях, граничащих с населенными пунктами района на подведомственной территорий в части обеспечения противопожарных мероприятий | 1-й заместитель главы администрации Толмачевского сельсовета Чубаров Н.А., Селезнев А.М. начальник отдела администрации Толмачевского сельсовета | постоянно |
|  | Своевременное информирование председателя КЧС и ОПБ района об установлении особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности | Глава Толмачевского сельсовета В.А. Сизов | при необходимости |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

К постановлению администрации

Толмачевского сельсовета

Новосибирского  района

Новосибирской области

от  «01» апреля 2022 г.   №85/1

Состав сил и средств, привлекаемых для принятия мер по локализации природных пожаров, спасению людей и имущества на территории Толмачевского сельсовета до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы

| № п/п | Наименование | Ед. (Шт) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автомобиль - УАЗ-Патриот, ЗИЛ- 4546 | 2 шт. |
| 2 | Мотопомпа | 5 шт. |
| 3 | Лопаты | 3 шт. |
| 4 | Метла | 3 шт. |
| 5 | Трактор с лопатой (МУП ТВК Толмачево) | 2 шт. |
| 6 | Огнетушители | 20 шт. |
| 7 | Ранцевые огнетушители | 20 шт. |